## Slide 1: TEMA 6
Agustín Ruiz Martín
LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Grado en Ingeniería en Organización Industrial

## Slide 2
OBJETIVOS:
Identificar las características de la programación de operaciones.
Comprender la importancia de la programación a corto plazo.
Conocer las técnicas y tipos de programación de operaciones.
Identificar el proceso de programación a corto plazo.
Conocer el proceso de planificación de la capacidad en el corto plazo.
LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
TEMA 6

## Slide 3
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
6.2.2. MÉTODOS DE LOS ÍNDICES
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFMANN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
6.4. PROGRAMACIÓN DETALLADA
6.4.1. LISTAS DE EXPEDICIÓN
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 6.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 15.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 9.
LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
TEMA 6

## Slide 4
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Planificación
agregada
Planificación estratégica
Programación
maestra
Programación
de materiales
Programación
de operaciones,
ejecución
y control
(Gestión
de talleres)
Órdenes de clientes
y otras fuentes
de demanda
P
R
E
V
I
S
I
O
N
E
S
D
E
D
E
M
A
N
D
A
Órdenes
de compras
Ejecución
Programación maestra
Programación
de materiales
Planificación
agregada de
capacidad
Planificación
detallada de
capacidad
Planificación
aproximada de
capacidad
Control
de capacidad
Programación
de operaciones
Planificación agregada
Planificación táctica
(medio plazo)
Planificación operativa
(corto y muy corto plazo)
Base de datos
y registros
de inventario
Planificación estratégica
(largo plazo)

## Slide 5
Aunque el plan de materiales (MRP) establece los lotes a obtener de cada componente y producto final en cada momento del horizonte temporal, ejecutarlo no es una tarea sencilla.
La concreción de ese plan no es suficiente para que se ejecute acertadamente, es decir, para que cada trabajador de un centro de trabajo (CT) conozca las actividades concretas que hay que realizar.
NATURALEZA DE LA PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO
La programación a corto plazo traduce el PMP en secuencias de trabajo y asignaciones concretas de personal, materiales y maquinaria.
En empresas fabriles se conoce como “gestión de talleres”.
Se expresa mediante el programa a corto plazo (PCP).
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

## Slide 6
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
El PCP determina qué operaciones se van a realizar en cada centro o estación de trabajo para cumplir el PMP (normalmente en horas), con la capacidad disponible y los componentes o materiales necesarios, empleando el menor volumen de recursos e inventarios posible.
Se desarrollará un programa de operaciones (PCP) para un HP (horizonte de planificación) entre unas horas y varias semanas, el cual es imprescindible para que cada trabajador o cada responsable sepa en cada momento qué tiene que hacer para que se logre el MRP, el PMP, el PAP y los objetivos estratégicos de la empresa.
Esta programación tiene como objeto determinar:
  Qué operaciones se van a realizar sobre los distintos pedidos.
  Durante cada momento del HP y en qué CT.
    De forma que con la capacidad disponible en cada uno de ellos se cumplan las fechas de entrega planificadas empleando el menor volumen de recursos posibles.

## Slide 7
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
OBJETIVOS DE LA PCP
Minimizar el tiempo de finalización.
Maximizar la utilización del personal y del equipamiento.
Minimizar el inventario del trabajo en curso (WIP, Work in Process).
Minimizar el tiempo de espera de los clientes.
La PCP tiene como propósito producir las unidades de los bienes y servicios definidos en el PMP, con la mayor eficiencia posible (tiempo y coste), teniendo en cuenta la capacidad disponible (maquinaria, mano de obra…) de la empresa y los materiales necesarios para elaborar los mismos.

## Slide 8
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA PCP
Evaluar y controlar los pedidos a fabricar.
Priorizar y asignar pedidos a cada centro de trabajo (CT).
Rastrear los pedidos en curso.
Control del desarrollo de las operaciones.
Control de la capacidad de cada CT.
Realimentar el sistema de planificación y control de capacidad.
ACTIVIDADES DE LA PCP
Para cumplir dichas funciones de la PCP, las empresas deben desarrollar estas actividades:
Asignación de carga: determinación de los pedidos a procesar en cada CT, indicando qué operaciones se realizarán en cada uno de ellos.
Secuenciación: establecimiento del orden de ejecución de los pedidos o tareas en los diferentes CT para cumplir las fechas de entrega planificadas con la menor cantidad de inventarios y recursos.
Programación detallada (temporización): determinación de los momentos de comienzo y fin de las tareas en los CT, una vez definida la secuenciación.

## Slide 9
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO (PCP) | ACTIVIDADES | TÉCNICAS
 | Asignación de carga | Gráficos de Carga (de prueba y error). Método de los Índices (heurística). Algoritmo de Kuhn (optimizadora).
 | Secuenciación | Reglas de Prioridad (heurística). Algoritmo de Kauffman (heurística). Regla de Johnson (optimizadora).
 | Programación detallada | Listas de Expedición.
TÉCNICAS DE LA PCP

## Slide 10
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
6.2.2. MÉTODOS DE LOS ÍNDICES
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFMANN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
6.4. PROGRAMACIÓN DETALLADA
6.4.1. LISTAS DE EXPEDICIÓN
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 6.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 15.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 9.
LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
TEMA 6

## Slide 11
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
La asignación de carga de trabajos consiste en determinar qué pedidos u operaciones deben realizarse en cada CT (instalación, máquina, operario…).
Objetivos:
  Minimizar costes de elaboración.
  Minimizar tiempos de ejecución.
Técnicas de asignación:
  Prueba y error: gráficos de carga.
  Heurísticas: método de los índices.
  Optimizadoras: algoritmo de asignación de Kuhn.

## Slide 12
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
El gráfico de carga es una técnica que permite visualizar el tiempo de carga y la capacidad ociosa de los diferentes CT.
Se prueban distintas soluciones posibles, y se calculan los costes y los tiempos (de carga) que requieren cada una de las asignaciones.
Esos tiempos de carga se comparan con la capacidad disponible de cada CT, para identificar posibles sobrecargas y/o subcargas (capacidad ociosa).
La asignación inicial y las reasignaciones se representan en un gráfico de carga:
(eje de abscisas: tiempo; eje de ordenadas: los CT).

## Slide 13
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
El procedimiento es el siguiente:
Se asigna cada pedido a aquel CT que menor coste o menor tiempo requiera su elaboración; dicha asignación se representa en un gráfico de carga.
Se comprueba si esa asignación es factible (que no haya sobrecargas): se calcula la carga generada en cada CT y se compara con la capacidad disponible en cada CT.
Si hay sobrecarga, se proponen reasignaciones moviendo aquel pedido que menor incremento de coste o menor incremento de tiempo genere (según objetivo planteado). CT receptor debe tener capacidad ociosa suficiente para atenderlo.
Se regresa al paso 2. Si la nueva asignación es factible, se ha llegado a la solución final. Si aún existe sobrecarga en algún CT, se plantean reasignaciones de nuevo (volver al paso 3).

## Slide 14
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Ejemplo 6.1
Una empresa debe realizar 5 pedidos que pueden elaborarse en tres CT, diferentes. Tanto el coste total (en unidades monetarias) como el tiempo total (en horas) que requiere su elaboración varían con el CT que lo lleve a cabo (ver tabla). Si los pedidos deben asignarse completos a los CT, ¿cuál sería la asignación si se pretende obtener el coste mínimo de realización de los pedidos? ¿y si se pretende conseguir el mínimo tiempo de realización? Representar el gráfico de carga, y calcular los costes y tiempos totales de la asignación.
 | CT 1 |  | CT 2 |  | CT 3 | 
 | Coste total | Tiempo total | Coste total | Tiempo total | Coste total | Tiempo total
Pedido 1 | 50 | 35 | 75 | 40 | 100 | 30
Pedido 2 | 125 | 50 | 200 | 40 | 185 | 60
Pedido 3 | 140 | 30 | 100 | 20 | 180 | 45
Pedido 4 | 75 | 65 | 65 | 45 | 70 | 40
Pedido 5 | 70 | 25 | 60 | 50 | 75 | 35
Capacidad disponible | 60 horas |  | 70 horas |  | 70 horas | 

## Slide 15
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
ASIGNACIÓN MINIMIZANDO COSTES
 | CT 1 |  | CT 2 |  | CT 3 | 
 | Coste total | Tiempo total | Coste total | Tiempo total | Coste total | Tiempo total
Pedido 1 | 50 | 35 | 75 | 40 | 100 | 30
Pedido 2 | 125 | 50 | 200 | 40 | 185 | 60
Pedido 3 | 140 | 30 | 100 | 20 | 180 | 45
Pedido 4 | 75 | 65 | 65 | 45 | 70 | 40
Pedido 5 | 70 | 25 | 60 | 50 | 75 | 35
Capacidad disponible | 60 horas |  | 70 horas |  | 70 horas | 
Se comienza asignando cada pedido a aquel CT cuya elaboración suponga menor coste, independientemente de su capacidad disponible. Esta sería la asignación inicial.
CT con menor coste para cada pedido

## Slide 16
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
P1 (35 h.)
P2 (50 h.)
P3 (20 h.)
P4 (45 h.)
P5 (50 h.)
CT1
CT2
CT3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
70
Coste total: 400 u.m.
100
110
horas
Sobrecarga: 25 horas
Sobrecarga:
45 horas
Subcarga: 70 horas
A continuación, se representa el gráfico de carga para esta asignación inicial. Este paso permite calcular la carga generada (el tiempo total de procesamiento) en cada CT para la elaboración de los pedidos asignados, y compararla con la capacidad disponible en cada CT, comprobando si esa asignación es factible o no.

## Slide 17
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Esta asignación inicial no es factible, puesto que existe sobrecarga (en este caso en CT1 y CT2), por lo que se deben plantear reasignaciones de pedidos desde los CT sobrecargados a aquellos en los que existe capacidad ociosa. Como el objetivo es minimizar costes, se intentará mover aquel pedido que menor incremento de coste genere. Además, el CT receptor del pedido debería tener subcarga suficiente para poder atenderlo. En la siguiente tabla se indican los posibles movimientos.
Pedido | CT actualmente asignado | Posible CT receptor | Incremento de coste = coste en CT receptor – coste en CT actual
P1 | CT1 | CT3 | 100 – 50 = 50 u.m.
P2 | CT1 | CT3 | 185 – 125 = 60 u.m.
P3 | CT2 | CT3 | 180 – 100 = 80 u.m.
P4 | CT2 | CT3 | 70 – 65 = 5 u.m.
P5 | CT2 | CT3 | 75 – 60 = 15 u.m.
Mover P4 del CT2 al CT3

## Slide 18
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Traspasar P4 de CT2 a CT3 es la acción que genera un menor incremento de coste. Además, se puede realizar este movimiento porque el CT3 tienen capacidad suficiente para poder atenderlo.
P1 (35 h.)
P2 (50 h.)
P3 (20 h.)
P4 (40 h.)
P5 (50 h.)
CT1
CT2
CT3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
70
Coste total: 405 u.m.
100
110
horas
Sobrecarga: 25 horas
Equilibrado
Subcarga: 30 horas

## Slide 19
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Se puede ver que:
En CT1 sigue existiendo una sobrecarga de 25 horas.
En CT2 no hay desviación, puesto que la carga asignada iguala la capacidad disponible.
En CT3 existe una capacidad ociosa (subcarga) de 30 horas.
Esta segunda asignación no es factible, porque sigue existiendo sobrecarga en un CT. Por ello, nuevamente habrá que plantear reasignaciones de pedidos desde el CT sobrecargado a aquel en el que exista subcarga, intentando mover aquel pedido que menor incremento de coste genera, y comprobando que el CT receptor tiene capacidad ociosa suficiente para poder atenderlo.
Pedido | CT actualmente asignado | Posible CT receptor | Incremento de coste = coste en CT receptor – coste en CT actual
P1 | CT1 | CT3 | 100 – 50 = 50 u.m.
P2 | CT1 | CT3 | 185 – 125 = 60 u.m.
Mover P1 del CT1 al CT3

## Slide 20
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Mover P1 desde CT1 a CT3 genera el menor incremento de coste. Además, este movimiento es factible, puesto que requiere que CT3 tenga una capacidad ociosa de al menos 30 horas.
P1 (30 h.)
P2 (50 h.)
P3 (20 h.)
P4 (40 h.)
P5 (50 h.)
CT1
CT2
CT3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
70
Coste total: 455 u.m.
100
110
Subcarga: 10 horas
Equilibrado
Equilibrado

## Slide 21
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Con esta nueva asignación se ha alcanzado la solución del problema, puesto que no existe sobrecarga en ningún CT. El coste de esta asignación asciende a 455 u.m.
Pedidos | CT asignados | Coste de la asignación (u.m.) | Tiempo de la asignación (horas)
P1 | CT3 | 100 | 30
P2 | CT1 | 125 | 50
P3 | CT2 | 100 | 20
P4 | CT3 | 70 | 40
P5 | CT2 | 60 | 50
TOTAL |  | 455 u.m. | 190 horas
Solución de mínimo coste

## Slide 22
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
El procedimiento es similar al llevado a cabo anteriormente, pero, en este caso, a la hora de plantear reasignaciones habrá que escoger aquel pedido que menor incremento de tiempo genere en el CT receptor.
Se empieza asignando cada pedido a aquel CT que menos tiempo requiera en su elaboración, independientemente de su capacidad disponible.
ASIGNACIÓN MINIMIZANDO TIEMPOS
 | CT 1 |  | CT 2 |  | CT 3 | 
 | Coste total | Tiempo total | Coste total | Tiempo total | Coste total | Tiempo total
Pedido 1 | 50 | 35 | 75 | 40 | 100 | 30
Pedido 2 | 125 | 50 | 200 | 40 | 185 | 60
Pedido 3 | 140 | 30 | 100 | 20 | 180 | 45
Pedido 4 | 75 | 65 | 65 | 45 | 70 | 40
Pedido 5 | 70 | 25 | 60 | 50 | 75 | 35
Capacidad disponible | 60 horas |  | 70 horas |  | 70 horas | 
CT con menor tiempo de elaboración para cada pedido

## Slide 23
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Esta asignación inicial es factible, porque no hay ningún CT sobrecargado. Por tanto, se ha alcanzado la solución del problema, es decir, la asignación de pedidos a CT que minimiza el tiempo total de realización de los pedidos.
P1 (30 h.)
P2 (40 h.)
P3 (20 h.)
P4 (40 h.)
P5 (25 h.)
CT1
CT2
CT3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
70
100
110
horas
Equilibrado
Subcarga: 35 horas
Subcarga: 10 horas
Tiempo total: 155 horas

## Slide 24
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
Habitualmente la asignación de pedidos a CT minimizando tiempos de ejecución requiere menos reasignaciones que minimizando costes. Puede incluso ocurrir, como en este ejemplo, que la asignación inicial proporcione la solución del problema.
Pedidos | CT asignados | Coste de la asignación (u.m.) | Tiempo de la asignación (horas)
P1 | CT3 | 100 u.m. | 30 horas
P2 | CT2 | 200 u.m. | 40 horas
P3 | CT2 | 100 u.m. | 20 horas
P4 | CT3 | 70 u.m. | 40 horas
P5 | CT1 | 70 u.m. | 25 horas
TOTAL |  | 540 u.m. | 155 horas
Solución de mínimo tiempo

## Slide 25
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
El método de los índices es un método heurístico y es una formalización de los criterios empleados en los gráficos de carga. Al ser heurístico, no garantiza una solución óptima, pero sí satisfactoria.
Se aplica este método asumiendo que los pedidos se pueden dividir, es decir, cuando es posible repartir un pedido entre varios CT.
Los índices representan coste (o tiempo) de oportunidad: es el incremento en coste (o tiempo) que implica realizar la tarea en un CT distinto al óptimo, es decir, el de menor coste (o tiempo), expresado en tanto por uno.
En consecuencia, el ICik es cero en los CT de menor coste, y el ITik es cero en los CT de menor tiempo.
  ICik = (Coste totalik – Coste totali,min) / Coste totali,min
  ITik = (Tiempo totalik – Tiempo totali,min) / Tiempo totali,min

## Slide 26
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Una vez calculados los índices, el procedimiento es el siguiente:
Se asigna cada pedido al CT de menor coste o tiempo, dependiendo del objetivo planteado. Esta asignación inicial corresponderá a los CT cuyo ICik o ITik sea cero. Si no existen sobrecargas, esa asignación es óptima.
Si algún CT está sobrecargado, se reasignan trabajos desde los CT con sobrecarga hacia otros donde exista capacidad ociosa:
  Se elige el pedido que cause sobrecarga y que tenga un menor ICik o ITik en los CT ociosos (qué pedido mover y hacia dónde).
  Se mueve parte o todo el pedido desde el CT sobrecargado al CT ocioso, de forma que se elimine la sobrecarga del CT (cuánto mover).
Se llega a la solución cuando no existan CT sobrecargados, o cuando no se puedan realizar más asignaciones porque no existan CT con capacidad ociosa.

## Slide 27
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Una empresa tiene que realizar cuatro pedidos, y dispone de tres CT. El coste (en u.m.) y el tiempo (en horas) de realizar cada pedido en cada CT, así como la capacidad disponible (en horas) en cada CT, aparecen en la siguiente tabla:
Ejemplo 6.2
 | Centro de Trabajo 1 |  | Centro de Trabajo 2 |  | Centro de Trabajo 3 | 
 | Tiempo | Coste | Tiempo | Coste | Tiempo | Coste
Pedido 1 | 200 | 60 | 237 | 80 | 290 | 90
Pedido 2 | 220 | 100 | 180 | 72 | 216 | 120
Pedido 3 | 160 | 140 | 200 | 160 | 190 | 175
Pedido 4 | 90 | 300 | 171 | 182 | 75 | 330
Capacidad Disponible | 260 |  | 200 |  | 173,7 | 

## Slide 28
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Primero se calculan los ICik
ASIGNACIÓN CON ÍNDICES DE COSTE
Costes y tiempos totales, Índices de Coste de los pedidos en los CTk
 | Centro de Trabajo 1 |  |  | Centro de Trabajo 2 |  |  | Centro de Trabajo 3 |  | 
 | Tiempo | Coste | ICi1 | Tiempo | Coste | ICi2 | Tiempo | Coste | ICi3
Pedido 1 | 200 | 60 | 0 | 237 | 80 | 0,33 | 290 | 90 | 0,50
Pedido 2 | 220 | 100 | 0,39 | 180 | 72 | 0 | 216 | 120 | 0,67
Pedido 3 | 160 | 140 | 0 | 200 | 160 | 0,14 | 190 | 175 | 0,25
Pedido 4 | 90 | 300 | 0,65 | 171 | 182 | 0 | 75 | 330 | 0,81
Capacidad disponible | 260 |  |  | 200 |  |  | 173,7 |  | 
Ejemplo: IC23 ( i=P2 y k=CT3)
El centro de trabajo con menor coste para el P2 es el CT2, con un coste de 72 u.m.:
Ct2,min= 72
IC23 = [Ct23 – Ct2,min] / Ct2,min = [120 – 72] / 72 = 0,67
Ct23= 120
INTERPRETACIÓN: realizar el Pedido 2 en el Centro de Trabajo 3 es un 67% más caro que realizarlo en el Centro de Trabajo de menor coste (el CT2)

## Slide 29
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Se comienza asignando los pedidos a los CT de menor coste (los que tienen ICik = 0). Esa asignación es la de menor coste, pero si genera sobrecargas en al menos un CT no será factible, y por tanto habrá que realizar las reasignaciones necesarias hasta minimizar las sobrecargas.
 | Centro de trabajo |  | 
Pedido | CT1 | CT2 | CT3
P1 | 200 |  | 
P2 |  | 180 | 
P3 | 160 |  | 
P4 |  | 171 | 
Carga asignada | 360 | 351 | 0
Capacidad disponible | 260 | 200 | 173,7
Desviación | 100 | 151 | -173,7
Primera asignación con índices de coste

## Slide 30
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
La asignación inicial no es factible, por lo que habrá que mover aquellos pedidos que generen sobrecargas. En el ejemplo, hay dos CT sobrecargados (CT1 con P1 y P2 asignados, y CT2 con P2 y P4), y un CT ocioso (CT3). Para decidir qué pedido mover y adónde, existen las siguientes alternativas:
Mover total o parcialmente P1 de CT1 a CT3, con un sobrecoste del 50% (IC13 = 0,50).
Mover total o parcialmente P2 de CT2 a CT3, con un sobrecoste del 67% (IC23 = 0,67).
Mover total o parcialmente P3 de CT1 a CT3, con un sobrecoste del 25% (IC33 = 0,25).
Mover total o parcialmente P4 de CT2 a CT3, con un sobrecoste del 81% (IC43 = 0,81).
La mejor alternativa es la 3, puesto que genera el menor sobrecoste.

## Slide 31
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Seguidamente, para minimizar el sobrecoste de la reasignación se mueve la menor cantidad entre:
    La parte del pedido elegido (P3) que genera sobrecarga en el CT donde se encuentra (CT1): 100 horas.
    El total de la carga que admite CT3 (173,7 horas) expresada en horas de CT1: 146,3 horas (X horas en CT1 = (173,7*160) / 190 = 146,3 horas).
Entonces, se mueven 100 horas de P3 de CT1 a CT3 en su cantidad equivalente.
    X horas en CT3 = (100*190) / 160 = 118,75 horas
Así, 100 horas de P3 en CT1 equivalen a 118,75 horas en CT3.

## Slide 32
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
 | Centro de trabajo |  | 
Pedido | CT1 | CT2 | CT3
P1 | 200 |  | 
P2 |  | 180 | 
P3 | 60 |  | 118,75
P4 |  | 171 | 
Carga asignada | 260 | 351 | 118,75
Capacidad disponible | 260 | 200 | 173,7
Desviación | 0 | 151 | -54,95
Segunda asignación con índices de coste
Se mueven 100 horas de P3 de CT1 a CT3 en su cantidad equivalente, esto es, 118,75 horas.

## Slide 33
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Tras la segunda asignación, en CT1 se ha eliminado la sobrecarga, pero sigue existiendo capacidad ociosa en CT3, de manera que puede realizarse una reasignación desde CT2, que sigue sobrecargado, hacia CT3. Los pedidos asignados a CT2 son P2 y P4. Se busca mover el pedido que tenga menor ICik en CT3; por tanto, las alternativas son:
Mover total o parcialmente P2 de CT2 a CT3, con un sobrecoste del 67% (IC23 = 0,67).
Mover total o parcialmente P4 de CT2 a CT3, con un sobrecoste del 81% (IC43 = 0,81).
La mejor alternativa es la 1, puesto que genera el menor sobrecoste.

## Slide 34
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Seguidamente, para minimizar el sobrecoste de la reasignación se mueve la menor cantidad entre:
    La parte del pedido elegido (P2) que genera sobrecarga en el CT donde se encuentra (CT2): 151 horas.
    El total de la carga que admite CT3 (54,95 horas) expresada en horas de CT2: 45,8 horas (X horas en CT2 = (54,95*180) / 216 = 45,8 horas).
Entonces, se mueven 45,8 horas de P2 de CT2 a CT3 en su cantidad equivalente.
    X horas en CT3 = (45,8*216) / 180 = 54,95 horas
Así, 45,8 horas de P2 en CT2 equivalen a 54,95 horas en CT3.

## Slide 35
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
 | Centro de trabajo |  | 
Pedido | CT1 | CT2 | CT3
P1 | 200 |  | 
P2 |  | 134,2 | 54,95
P3 | 60 |  | 118,75
P4 |  | 171 | 
Carga asignada | 260 | 305,2 | 173,7
Capacidad disponible | 260 | 200 | 173,7
Desviación | 0 | 105,2 | 0
Tercera asignación con índices de coste
Se mueven 45,8 horas de P2 de CT2 a CT3 en su cantidad equivalente, esto es, 54,95 horas.

## Slide 36
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Esta tercera asignación no es factible, ya que CT2 tiene sobrecarga, y no es posible realizar más cambios porque no quedan CT ociosos. Esto puede suceder si se utiliza el ICik cuando la capacidad disponible es escasa, ya que con dicho índice se prioriza minimizar el coste, no el tiempo. Utilizando el ITik se obtiene más fácilmente una solución factible, aunque, normalmente de mayor coste.
Para calcular el Coste total de esta asignación, se pondera el coste de realizar cada pedido en cada CT por la proporción de cada pedido realizada en los mismos:
Coste Total = S Proporción del Pedido realizado en el CT * Coste del Pedido en el CT
Coste Total = 60 + (134,2/180*72 + 54,95/216*120)
+ (60/160*140 + 118,75/190*175) + 182 = 488,085 u.m.
P1
P2
P3
P4

## Slide 37
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
P1 y P4 se realizan íntegramente en CT1 y CT2 respectivamente, por lo que se computa su coste total en esos centros. En cuanto a P2 en CT2 se realizan 134,2 horas de las 180 que representa el pedido entero, luego entonces la proporción de P2 en CT2 es 134,2/180, mientras que la proporción de P2 en CT3 es 54,95/216. Procediendo de manera similar, la proporción de P3 realizada en CT1 es 60/160, y la proporción de P3 en CT3 es 118,75/190.
Al Coste total (488,085 u.m.) habría que sumarle el coste resultante de las 105,2 horas del exceso de carga del CT2, que podría ser resuelto mediante un aumento transitorio de la capacidad (utilización de recursos extraordinarios, como horas extras, subcontratación, etc.).

## Slide 38
 | Centro de Trabajo 1 |  |  | Centro de Trabajo 2 |  |  | Centro de Trabajo 3 |  | 
 | Tiempo | Coste | ITi1 | Tiempo | Coste | ITi2 | Tiempo | Coste | ITi3
Pedido 1 | 200 | 60 | 0 | 237 | 80 | 0,18 | 290 | 90 | 0,45
Pedido 2 | 220 | 100 | 0,22 | 180 | 72 | 0 | 216 | 120 | 0,20
Pedido 3 | 160 | 140 | 0 | 200 | 160 | 0,25 | 190 | 175 | 0,19
Pedido 4 | 90 | 300 | 0,20 | 171 | 182 | 1,28 | 75 | 330 | 0
Capacidad disponible | 260 |  |  | 200 |  |  | 173,7 |  | 
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
ASIGNACIÓN CON ÍNDICES DE TIEMPO
Primero se calculan los ITik
Costes y tiempos totales, Índices de Tiempo de los pedidos en los CTk
Ejemplo: IT42 ( i=P4 y k=CT2)
El centro de trabajo con menor tiempo para el P4 es el CT3, con un tiempo de 75 horas.:
Tt4,min= 75
IT42 = [Tt42 – Tt4,min] / Tt4,min = [171– 75] / 75 = 1,28
Tt42= 171
INTERPRETACIÓN: realizar el Pedido 4 en el Centro de Trabajo 2 implica un 128% más de tiempo que realizarlo en el Centro de Trabajo de menor tiempo (el CT3)

## Slide 39
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Se comienza asignando los pedidos a los CT con menor tiempo (los que tienen ITik = 0).
 | Centro de trabajo |  | 
Pedido | CT1 | CT2 | CT3
P1 | 200 |  | 
P2 |  | 180 | 
P3 | 160 |  | 
P4 |  |  | 75
Carga asignada | 360 | 180 | 75
Capacidad disponible | 260 | 200 | 173,7
Desviación | 100 | -20 | -98,7
Primera asignación con índices de tiempo

## Slide 40
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Dado que CT1 presenta sobrecarga, y tiene asignados P1 y P3, se plantean las siguientes alternativas para mover total o parcialmente esos pedidos:
P1 de CT1 a CT2, con un aumento de tiempo del 18% (IT12 = 0,18).
P1 de CT1 a CT3, con un aumento de tiempo del 45% (IT13 = 0,45).
P3 de CT1 a CT2, con un aumento de tiempo del 25% (IT32 = 0,25).
P3 de CT1 a CT3, con un aumento de tiempo del 19% (IT33 = 0,19).
La alternativa que menos tiempo añade sobre la asignación inicial es la 1.

## Slide 41
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
La siguiente decisión es determinar la cantidad a mover. Para tratar de minimizar el tiempo añadido, se mueve la menor de estas cantidades:
    La sobrecarga del CT1 de P1: 100 horas.
    La capacidad ociosa de CT2 (20 horas) expresada en horas de CT1: 16,88 horas (X horas en CT1 = (20*200) / 237 = 16,88 horas).
Así, 16,88 horas de P1 en CT1 equivalen a 20 horas en CT2.
Entonces, se mueven 16,88 horas de P1 de CT1 a CT2 en su cantidad equivalente.
    X horas en CT2 = (16,88*237) / 200 = 20 horas

## Slide 42
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Por tanto, la menor cantidad es 16,88 horas, que se eliminan de P1 en CT1 y se reasignan a CT2, donde se convierten en 20 horas.
 | Centro de trabajo |  | 
Pedido | CT1 | CT2 | CT3
P1 | 183,12 | 20 | 
P2 |  | 180 | 
P3 | 160 |  | 
P4 |  |  | 75
Carga asignada | 343,12 | 200 | 75
Capacidad disponible | 260 | 200 | 173,7
Desviación | 83,12 | 0 | -98,7
Segunda asignación con índices de tiempo

## Slide 43
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
En esta segunda asignación sigue existiendo sobrecarga en CT1 y capacidad ociosa en CT3. Por tanto, se plantean las siguientes alternativas:
P1 de CT1 a CT3, con un aumento de tiempo del 45% (IT13 = 0,45).
P3 de CT1 a CT3, con un aumento de tiempo del 19% (IT33 = 0,19).
La alternativa que menos tiempo añade sobre la asignación inicial es la 2.
La siguiente decisión es determinar la cantidad a mover. Para tratar de minimizar el tiempo añadido, se mueve la menor de estas cantidades:
    La sobrecarga del CT1 de P3: 83,12 horas.
    La capacidad ociosa de CT3 (98,7 horas) expresada en horas de CT1: 83,12 horas (X horas en CT1 = (98,7*160) / 190 = 83,12 horas).
Así, 83,12 horas de P3 en CT1 equivalen a 98,7 horas en CT3.
Entonces, se mueven 83,12 horas de P3 de CT1 a CT3 en su cantidad equivalente.
    X horas en CT3 = (83,12*190) / 160 = 98,7 horas

## Slide 44
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Por tanto, la menor cantidad es 83,12 horas, se trasladan esas horas de P3 en CT1 en la cantidad equivalente de CT3 (98,7 horas).
 | Centro de trabajo |  | 
Pedido | CT1 | CT2 | CT3
P1 | 183,12 | 20 | 
P2 |  | 180 | 
P3 | 76,88 |  | 98,7
P4 |  |  | 75
Carga asignada | 260 | 200 | 173,7
Capacidad disponible | 260 | 200 | 173,7
Desviación | 0 | 0 | 0
Tercera asignación con índices de tiempo

## Slide 45
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
Tras la tercera asignación, ya no es posible realizar más cambios porque no quedan CT sobrecargados ni ociosos. Esta solución elimina las sobrecargas respecto a la asignación inicial, por tanto, se trata de una solución factible.
Para calcular el Coste total de esta asignación se pondera el coste de realizar cada pedido en cada CT por la proporción de cada pedido realizada en los mismos:
Coste Total = S Proporción del Pedido realizado en el CT * Coste del Pedido en el CT
Coste Total = (183,12/200*60 + 20/237*80) + 72
+ (76,88/160*140 + 98,7/190*175) + 330 = 621,87 u.m.
P1
P2
P4
P3
P2 y P4 se realizan íntegramente en CT2 y CT3 respectivamente, por lo que se computa su coste total en esos CT. En cuanto a P1, en CT1 se realizan 183,12 horas de las 200 que representa el pedido entero, por lo que la proporción de P1 realizada en CT1 es 183,12/200, mientras que la proporción de P1 asignada a CT2 es 20/237. De manera similar, la proporción de P3 que se realiza en CT1 es 76,88/160, y la realizada en CT3 es 98,7/190.

## Slide 46
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.2. MÉTODO DE LOS ÍNDICES
El coste de la asignación con índices de tiempo es superior al resultante con la asignación mediante los índices de coste. Sin embargo, al coste de esta última habría que sumarle el coste derivado de las 105,2 horas del exceso de carga del CT2, puesto que la asignación con índices de coste no resulta factible.
La elección de la asignación a implementar dependerá del coste necesario para aumentar la capacidad del CT2, que quedaba sobrecargado con la asignación de los índices de coste.
  El coste de la asignación con índices de coste es de 488,085 u.m., mientras que el de la asignación con índices de tiempo es de 621,87 u.m. Entonces, en este ejemplo podría preferirse la asignación con índices de coste siempre que el sobrecoste derivado de aumentar la capacidad del CT2 sea inferior a 133,785 u.m. (la diferencia entre el coste de la asignación con índices de tiempo, 621,87 u.m., y el de la asignación con índices de coste, 488,085 u.m.).
  Si no es posible aumentar la capacidad del CT2, o bien el coste de ese aumento de capacidad es superior a 133,785 u.m., se preferirá la asignación de los índices de tiempo, al ser ésta factible.

## Slide 47
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
El algoritmo de Kuhn es un tipo especial de modelo de programación lineal que implica asignar tareas o trabajos a los recursos. Busca la asignación que minimice la magnitud objetivo (costes totales, tiempo, etc.).
Utiliza tablas que relaciona los CT con los trabajos indicando los costes, los tiempos o la producción.
Una característica importante de los problemas de asignación es que se asigna solo un trabajo (o trabajador) a una máquina (o proyecto). Por tanto, solo puede aplicarse en el caso de que el n.º de recursos sea igual al de tareas.
Dadas las restricciones antes descritas, se tienen tantas filas como columnas, lo que implica que la matriz de datos es una matriz cuadrada.
El objetivo consiste en encontrar la asignación que minimiza los costes, los tiempos o que maximiza la producción (es un método optimizador).
Para ver este método utilizaremos un ejemplo.

## Slide 48
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
Ejemplo 6.3
La imprenta Copy Center dispone de tres cajistas (A, B y C) y tres nuevos trabajos para realizar.
Cajista
Trabajo A B C
R-34 11 € 14 € 6 €
S-66 8 € 10 € 11 €
T-50 9 € 12 € 7 €
Las cifras de la tabla son los costes asociados a cada asignación concreta.

## Slide 49
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
El método implica sumar y restar los números adecuados en la tabla, para encontrar el menor coste de oportunidad de cada asignación. Se deben seguir cuatro pasos:
Restar el número menor de cada fila a cada número de esa fila y después, en la matriz resultante, restar el número más pequeño de cada columna a cada número de esa columna (coste de oportunidad cero).
Dibujar el menor número de líneas rectas horizontales y verticales necesarias para cubrir todos los ceros de la tabla. Si el número de líneas es igual al número de filas o de columnas de la tabla, entonces se puede hacer una asignación óptima (ir al paso 4). Si el número de líneas es menor que el número de filas o columnas se continúa con el paso 3.
Restar el menor número no cubierto por una línea a cada número que esté descubierto. Sumar este mismo número a cada número o números que se encuentre (n) en la intersección de dos líneas. No cambia el valor de los números cubiertos solo por una línea. Regresar al paso 2 y continuar hasta que sea posible una asignación óptima.
Las asignaciones óptimas estarán siempre en las casillas de la tabla que contienen un cero. Una manera sistemática de hacer una asignación válida es seleccionar en primer lugar una fila o columna que contenga solo una casilla con cero. Se puede hacer una asignación a dicha casilla y después dibujar líneas horizontales y verticales que pasen a través de esta casilla. De las filas y columnas descubiertas, se elige otra fila o columna en la cual exista únicamente una casilla con cero. Se establece dicha asignación y se continúa el procedimiento mencionado, hasta asignar cada persona o máquina a una tarea.
Notes: Los costes de oportunidad son aquellos beneficios a los que se renuncia o que no se obtienen.

## Slide 50
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
A B C
R-34 11 € 14 € 6 €
S-66 8 € 10 € 11 €
T-50 9 € 12 € 7 €
Cajista
Trabajo
A B C
R-34 5 € 8 € 0 €
S-66 0 € 2 € 3 €
T-50 2 € 5 € 0 €
Cajista
Paso 1a - Filas
Trabajo
A B C
R-34 5 € 6 € 0 €
S-66 0 € 0 € 3 €
T-50 2 € 3 € 0 €
Cajista
Paso 1b - Columnas
Trabajo

## Slide 51
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
Debido a que solo se necesitan dos líneas para cubrir todos los ceros, la solución no es óptima.
Se resta el menor número sin cubrir (2 en esta tabla) de todos los números sin cubrir, y se suma a los números que se encuentran en la intersección de dos rectas.
Paso 2 - Líneas
A B C
R-34 5 € 6 € 0 €
S-66 0 € 0 € 3 €
T-50 2 € 3 € 0 €
Cajista
Trabajo
Cajista
Paso 3 – Sustracción o adicción
A B C
R-34 3 € 4 € 0 €
S-66 0 € 0 € 5 €
T-50 0 € 1 € 0 €
Trabajo

## Slide 52
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
Como se necesitan tres líneas se puede establecer una asignación óptima.
Se asigna el trabajo R-34 al trabajador C, ya que esta es la única asignación posible para el trabajador C.
El trabajo T-50 debe ir al trabajador A ya que el trabajador C ya lo tiene asignado.
Paso 2 - Líneas
A B C
R-34 3 € 4 € 0 €
S-66 0 € 0 € 5 €
T-50 0 € 1 € 0 €
Cajista
Trabajo
Esto deja a S-66 para el trabajador B.
Paso 4 - Asignaciones
A B C
R-34 3 € 4 € 0 €
S-66 0 € 0 € 5 €
T-50 0 € 1 € 0 €
Cajista
Trabajo

## Slide 53
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
A B C
R-34 3 € 4 € 0 €
S-66 0 € 0 € 5 €
T-50 0 € 1 € 0 €
Cajista
Trabajo
A B C
R-34 11 € 14 € 6 €
S-66 8 € 10 € 11 €
T-50 9 € 12 € 7 €
Cajista
Trabajo
De la tabla de costes original:
Coste mínimo = 6€ + 10€ + 9€ = 25€

## Slide 54
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
6.2.2. MÉTODOS DE LOS ÍNDICES
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFMANN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
6.4. PROGRAMACIÓN DETALLADA
6.4.1. LISTAS DE EXPEDICIÓN
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 6.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 15.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 9.
LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
TEMA 6

## Slide 55
6.3. SECUENCIACIÓN
La secuenciación determina el orden en el que un conjunto de tareas serán procesadas.
Es un problema complejo, puede ser difícil o imposible encontrar soluciones óptimas.
Se puede dar una gran variedad de situaciones, cada una con algoritmos específicos para su resolución.
En general dependerá de:
  La estructura del sistema de máquinas donde se procesan los trabajos.
  Las características y restricciones del procesamiento.
  La magnitud que se desea optimizar (es decir, el criterio de optimización).
Algunos métodos de secuenciación sencillos y usados con frecuencia:
  Reglas de prioridad (dispatching rules), sencillas, variadas y flexibles y que en general tienen carácter heurístico (en algunos casos son optimizadoras).
  Algoritmo de Kauffman, de tipo heurístico y que busca minimizar el tiempo finalización del último trabajo (makespan) cuando existen tiempos de preparación de máquinas que dependen del orden de ejecución de los trabajos.
  Regla de Johnson, optimizadora y que minimiza el makespan.

## Slide 56
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
En su versión más sencilla se utilizan cuando se tienen varios trabajos que deben ser procesados en una única máquina (hay variantes para casos más complejos).
Las reglas de prioridad (dispatching rules) sirven para decidir el orden en que dichos trabajos serán procesados.
REGLAS DE PRIORIDAD empleadas en la secuenciación:
  PEPS: Primero en Entrar, Primero en Servir (FCFS, First Come, First Served).
  TPC: Tiempo de Procesamiento más Corto (SPT, Shortest Processing Time).
  FEP: Fecha de Entrega más Próxima (EDD, Earliest Due Date).
  TPL: Tiempo de Procesamiento más Largo (LPT, Longest Processing Time).

## Slide 57
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Con el fin de evaluar la efectividad de cada regla suelen utilizarse las:
MEDIDAS DE EFICACIA
Tiempo medio de finalización =
Suma de tiempo de flujo
Número de trabajos
Utilización =
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Suma de tiempo de flujo
Número medio de trabajos en el sistema
=
Suma de tiempo de flujo
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Retraso medio del trabajo =
Horas totales de Retraso
Número de trabajos

## Slide 58
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Ejemplo 6.4
Hay cinco trabajos de diseño arquitectónico pendientes de ser asignados en un despacho de arquitectos. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de realización (proceso) y las fechas de entrega solicitadas. Queremos determinar la secuencia de proceso con arreglo a las reglas PEPS, TPC, FEP y TPL. A cada trabajo se le asignó una letra según el orden de llegada.
Trabajo | Tiempo de realización (proceso) del trabajo (días) | Fecha de entrega del trabajo (días)
A | 6 | 8
B | 2 | 6
C | 8 | 18
D | 3 | 15
E | 9 | 23

## Slide 59
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Secuencia de tareas | Tiempo de proceso (días) | Tiempo de flujo | Fecha de entrega (días) | Retraso de la tarea
A | 6 | 6 | 8 | 0
B | 2 | 8 | 6 | 2
C | 8 | 16 | 18 | 0
D | 3 | 19 | 15 | 4
E | 9 | 28 | 23 | 5
 | 28 | 77 |  | 11
PEPS: Secuencia A-B-C-D-E

## Slide 60
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
PEPS: Secuencia A-B-C-D-E
Tiempo medio de finalización = = 77/5 = 15,4 días
Suma de tiempo de flujo
Número de trabajos
Utilización = = 28/77 = 36,4%
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Suma de tiempo de flujo
Número medio de trabajos en el sistema
= = 77/28 = 2,75 trabajos
Suma de tiempo de flujo
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Retraso medio del trabajo = = 11/5 = 2,2 días
Horas totales Retraso
Número de trabajos

## Slide 61
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Secuencia de tareas | Tiempo de proceso (días) | Tiempo de flujo | Fecha de entrega (días) | Retraso de la tarea
B | 2 | 2 | 6 | 0
D | 3 | 5 | 15 | 0
A | 6 | 11 | 8 | 3
C | 8 | 19 | 18 | 1
E | 9 | 28 | 23 | 5
 | 28 | 65 |  | 9
TPC: Secuencia B-D-A-C-E

## Slide 62
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
TPC: Secuencia B-D-A-C-E
Tiempo medio de finalización = = 65/5 = 13 días
Suma de tiempo de flujo
Número de trabajos
Utilización = = 28/65 = 43,1%
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Suma de tiempo de flujo
Número medio de trabajos en el sistema
= = 65/28 = 2,32 trabajos
Suma de tiempo de flujo
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Retraso medio del trabajo = = 9/5 = 1,8 días
Horas totales Retraso
Número de trabajos

## Slide 63
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Secuencia de tareas | Tiempo de proceso (días) | Tiempo de flujo | Fecha de entrega (días) | Retraso de la tarea
B | 2 | 2 | 6 | 0
A | 6 | 8 | 8 | 0
D | 3 | 11 | 15 | 0
C | 8 | 19 | 18 | 1
E | 9 | 28 | 23 | 5
 | 28 | 68 |  | 6
FEP: Secuencia B-A-D-C-E

## Slide 64
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
FEP: Secuencia B-A-D-C-E
Tiempo medio de finalización = = 68/5 = 13,6 días
Suma de tiempo de flujo
Número de trabajos
Utilización = = 28/68 = 41,2%
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Suma de tiempo de flujo
Número medio de trabajos en el sistema
= = 68/28 = 2,43 trabajos
Suma de tiempo de flujo
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Retraso medio del trabajo = = 6/5 = 1,2 días
Horas totales Retraso
Número de trabajos

## Slide 65
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Secuencia de tareas | Tiempo de proceso (días) | Tiempo de flujo | Fecha de entrega (días) | Retraso de la tarea
E | 9 | 9 | 23 | 0
C | 8 | 17 | 18 | 0
A | 6 | 23 | 8 | 15
D | 3 | 26 | 15 | 11
B | 2 | 28 | 6 | 22
 | 28 | 103 |  | 48
TPL: Secuencia E-C-A-D-B

## Slide 66
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
TPL: Secuencia E-C-A-D-B
Tiempo medio de finalización = = 103/5 = 20,6 días
Suma de tiempo de flujo
Número de trabajos
Utilización = = 28/103 = 27,2%
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Suma de tiempo de flujo
Número medio de trabajos en el sistema
= = 103/28 = 3,68 trabajos
Suma de tiempo de flujo
Tiempo total de trabajo (Procesamiento)
Retraso medio del trabajo = = 48/5 = 9,6 días
Horas totales Retraso
Número de trabajos

## Slide 67
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Regla | Tiempo medio de finalización (días) | Utilización (%) | Número medio de trabajos en el sistema | Retraso medio (días)
PEPS | 15,4 | 36,4 | 2,75 | 2,2
TPC | 13,0 | 43,1 | 2,32 | 1,8
FEP | 13,6 | 41,2 | 2,43 | 1,2
TPL | 20,6 | 27,2 | 3,68 | 9,6
RESUMEN DE LAS REGLAS

## Slide 68
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
Ninguna regla de secuenciación es siempre la mejor en todos los criterios.
La regla TPC es generalmente la mejor técnica para minimizar el flujo de trabajo y para minimizar el número medio de trabajos en el sistema.
Su mayor desventaja es que los trabajos de larga duración son continuamente relegados y los clientes pueden no ver esto con buenos ojos.
La regla PEPS no da buenos resultados en la mayor parte de los casos (aunque tampoco son especialmente malos) y tiene la ventaja, sin embargo, de parecer justa a los clientes.
La regla FEP minimiza el retraso máximo.

## Slide 69
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFFMAN
El algoritmo de Kauffman calcula la secuencia que minimiza el tiempo total de preparación y, por tanto, el makespan.
Se aplica cuando se dispone de un centro, máquina o instalación en el que se fabrican diferentes pedidos.
Se parte de una matriz cuadrada (n x n) en el que constan los tiempos de preparación. También es aplicable con costes de preparación.
Este algoritmo no considera otros criterios como fechas de entrega o tiempos de procesamiento.

## Slide 70
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFFMAN
Los pasos a seguir para minimizar los tiempos (o los costes) de preparación son:
Se elige el primer pedido a fabricar. El criterio de elección puede ser arbitrario o por ejemplo el primer pedido en llegar, el primer pedido a entregar… También se puede realizar este procedimiento buscando tantas secuencias como productos a ordenar, y elegir la secuencia que minimice el tiempo total de preparación.
En la fila del primer pedido a fabricar, se escoge el menor tiempo de preparación, que determinará el siguiente pedido a fabricar (según la columna en la que se encuentre).
En la fila del pedido cuyo orden se ha determinado, se escoge el menor tiempo de preparación, que marcará el siguiente pedido a fabricar, y así sucesivamente hasta completar la secuencia. En este paso siempre se deberá tener en cuenta que los pedidos ya introducidos en la secuencia no se repiten.

## Slide 71
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFFMAN
Ejemplo 6.5
Una empresa dispone de una máquina en la que tiene que establecer el orden de paso de cuatro pedidos (A, B, C y D) con el objetivo de minimizar el tiempo total de preparación. Para ello se dispone de los datos de la siguiente tabla en la que se recogen los tiempos de preparación (expresados en minutos).
 | A | B | C | D
A | - | 5 | 3 | 5
B | 6 | - | 2 | 5
C | 4 | 3 | - | 1
D | 6 | 4 | 6 | -

## Slide 72
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFFMAN
Como no se indica ningún criterio para determinar el primer pedido a realizar, se procede a calcular todas las posibles secuencias. Por ejemplo, se empieza con el pedido A.
En la fila del pedido A, el menor tiempo es 3, que corresponde al pedido C.
 | A | B | C | D
A | - | 5 | 3 | 5
B | 6 | - | 2 | 5
C | 4 | 3 | - | 1
D | 6 | 4 | 6 | -
Por tanto, el pedido C se realizará tras el pedido A.
1º | 2º | 3º | 4º
A | C | - | 

## Slide 73
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFFMAN
En la fila del pedido C se escoge el menor tiempo (1), que corresponde al pedido D.
 | A | B | C | D
A | - | 5 | 3 | 5
B | 6 | - | 2 | 5
C | 4 | 3 | - | 1
D | 6 | 4 | 6 | -
Por tanto, el pedido D se realizará tras el pedido C.
1º | 2º | 3º | 4º
A | C | D | 

## Slide 74
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFFMAN
La secuencia se encuentra a falta de un único pedido, que corresponderá a aquél que todavía no se ha introducido. Por tanto, en este ejemplo el cuarto lugar recae en el pedido B. Para ello se tiene en cuenta que todos los pedidos se deben recoger en la secuencia final y no se pueden repetir.
 | A | B | C | D
A | - | 5 | 3 | 5
B | 6 | - | 2 | 5
C | 4 | 3 | - | 1
D | 6 | 4 | 6 | -
Por tanto, la secuencia óptima empezando por A es A-C-D-B con un tiempo total de preparación de 8 minutos (3 + 1 + 4), resultado de la suma de los tiempos parciales de preparación de A a C (3), de C a D (1) y de D a B (4).
1º | 2º | 3º | 4º
A | C | D | B

## Slide 75
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFFMAN
Se puede calcular el resto de las secuencias repitiendo el mismo proceso y cambiando el pedido inicial. Las diferentes secuencias posibles y los tiempos totales de preparación se recogen en la siguiente tabla.
Si se consideran todas las posibilidades, la secuencia que minimiza el tiempo de preparación corresponde a A-C-D-B, con un tiempo total de preparación de 8 minutos.
1º | 2º | 3º | 4º | Tiempo total de preparación
A | C | D | B | 3 + 1 + 4 = 8 minutos
B | C | D | A | 2 + 1 + 6 = 9 minutos
C | D | B | A | 1 + 4 + 6 = 11 minutos
D | B | C | A | 4 + 2 + 4 = 10 minutos

## Slide 76
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
Determina el orden de entrada de una serie de pedidos con el fin de minimizar el tiempo total de finalización.
Se utiliza en casos en el que N trabajos (donde N es 2 o más) deben pasar a través de dos máquinas o centros de trabajo en el mismo orden. A esto se lo denomina problema N/2.
Un pedido se termina en una máquina antes de pasar a la siguiente.
Al ser un proceso en línea, la secuencia en la primera máquina condiciona la del resto del proceso.
Se logra minimizar el tiempo de finalización a través de la minimización de los tiempos ociosos de las máquinas.
Secuenciación de N trabajos en dos máquinas: Regla de Johnson

## Slide 77
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
La regla de Johnson tiene 4 pasos:
Hacer una lista de todos los trabajos, mostrando el tiempo de proceso que requiere cada uno en cada máquina.
Se selecciona el trabajo con menor tiempo de proceso. Si el menor tiempo corresponde a la primera máquina, el trabajo se programa el primero. Si el menor tiempo corresponde a la segunda máquina, el trabajo se programa el último. Los empates en los tiempos de actividad se pueden romper de forma arbitraria.
Una vez que el trabajo está programado se elimina de la lista.
Se aplican los pasos 2 y 3 a los trabajos restantes, colocando los trabajos hacia el centro de la secuencia.

## Slide 78
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
En caso de que haya varios pedidos con igual menor tiempo en la misma máquina, se tendrían óptimos alternativos.
Para calcular el tiempo total de finalización se representa un gráfico en el que se registra la secuencia completa en las dos máquinas. En el eje de abscisas se representa el tiempo mientras que en el eje de ordenadas se sitúan las máquinas (instalaciones o CT).
Esta regla no considera otros factores como los tiempos de preparación o las fechas de entrega de los pedidos.

## Slide 79
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
Ejemplo 6.6
Trabajo | Centro de trabajo 1 (Taladro) | Centro de trabajo 2 (Torneado)
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
En un taller de herramientas y moldes se deben procesar cinco trabajos determinados a través de dos centros de trabajo (taladrado y torneado). El orden de paso es: primero en CT1 y luego en CT2. El tiempo para procesar cada trabajo (en horas) en cada CT se muestra a continuación:

## Slide 80
Trabajo | Centro de trabajo 1 (Taladro) | Centro de trabajo 2 (Torneado)
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
D
A
B
C
E

## Slide 81
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
Trabajo | Centro de trabajo 1 (Taladro) | Centro de trabajo 2 (Torneado)
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
D
A
B
C
E
Tiempo 0 3 10 20 28 33
B
A
C
D
E
CT 1
CT 2
Tiempo 0 1 3 5 7 9 10 15 22 29 31 33 35
B
A
C
D
E
B
E
D
C
A
= Inactivo
= Trabajo terminado
Esta secuencia da lugar a un tiempo total de finalización de 35 horas, con 2 horas ociosas en taladrado y 4 horas ociosas en torneado.

## Slide 82
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
6.2.2. MÉTODOS DE LOS ÍNDICES
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFMANN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
6.4. PROGRAMACIÓN DETALLADA
6.4.1. LISTAS DE EXPEDICIÓN
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 6.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 15.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 9.
LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
TEMA 6

## Slide 83
6.4. PROGRAMACIÓN DETELLADA
Esta tercera actividad de la PCP es consecuencia de las dos anteriores, la asignación de carga y la secuenciación. Su finalidad es determinar el momento de inicio y finalización de cada una de las tareas para cada CT. Por esta razón también se le suele denominar temporización.
Esta programación detallada se puede llevar a cabo de dos maneras:
  La programación hacia delante parte del momento actual y programa las distintas actividades desde ese momento hacia delante, de acuerdo con la secuencia establecida.
  La programación hacia atrás parte de la fecha de entrega o finalización prevista, restando hacia atrás los tiempos de cada operación hasta obtener el tiempo de inicio
F. inicio
F. final
- Se inicia tan pronto como se conocen los requerimientos del trabajo.
- Se diseña habitualmente para elaborar un programa que pueda ser cumplido incluso si eso significa no satisfacer la fecha prevista de entrega.
- Frecuentemente provoca un aumento del inventario de trabajo en curso.
F. inicio
F. final
-Se inicia a partir de la fecha de entrega, programando primero la última operación a realizar en el trabajo.
- Las etapas del trabajo se programan entonces, de una en una, en orden inverso.
- Puede que no haya recursos necesarios para cumplir el programa resultante.

## Slide 84
6.4. PROGRAMACIÓN DETELLADA
6.4.1. LAS LISTAS DE EXPEDICIÓN
En la práctica, es posible usar una combinación de programación hacia delante y hacia atrás, a fin de encontrar un intercambio razonable entre la capacidad disponible y las fechas de entrega al cliente.
Como herramienta para tratar de gestionar la posible línea de espera y la capacidad del CT se suelen utilizar las listas de expedición, que indican, al final de la jornada laboral, el estado de cada pedido en cada CT (situación actual y tiempo de procesamiento restante) y los próximos pedidos planificados en cada CT.
Estas listas forman parte del sistema informático y están integradas con la lista de materiales (indicando los componentes de cada producto).
Con la lista de expedición el responsable de cada CT sabrá al comienzo de cada jornada, entre otras cosas, las operaciones que debe realizar, la secuenciación de pedidos, dónde se encuentran y la carga que van a generar.

## Slide 85
Al final de la jornada del día 22 quedan tres pedidos sin completar. Al P3 le faltan 10 horas para finalizar (de las 12,5 necesarias en CT3) y a P1 y P2 todo el tiempo (10,5 y 10 horas respectivamente). La capacidad diaria del CT3 es de 30 horas. Como todavía restan 30,5 horas, el CT3 no puede admitir ningún pedido nuevo el día 23. Durante el día 24 podrá recibir los pedidos P5 y P4. No obstante, cuando finalice P3 en CT3 se podría trasladar a CT1 (en caso de que este tenga capacidad), sin necesidad de esperar a la finalización de la jornada. Así, podría comenzar su ejecución y se podrían evitar tiempos ociosos.
6.4. PROGRAMACIÓN DETELLADA
6.4.1. LAS LISTAS DE EXPEDICIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE EXPEDICIÓN

## Slide 86
6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
6.2. LA ASIGNACIÓN DE CARGA
6.2.1. GRÁFICOS DE CARGA
6.2.2. MÉTODOS DE LOS ÍNDICES
6.2.3. ALGORITMO DE KUHN
6.3. SECUENCIACIÓN
6.3.1. REGLAS DE PRIORIDAD
6.3.2. ALGORITMO DE KAUFMANN
6.3.3. REGLA DE JOHNSON
6.4. PROGRAMACIÓN DETALLADA
6.4.1. LISTAS DE EXPEDICIÓN
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 6.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 15.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 9.
LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
TEMA 6

## Slide 87
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
El Control de capacidad pretende gestionar y controlar la capacidad de los CT y reconocer las desviaciones significativas, proporcionando así la información necesaria para tomar las medidas correctoras oportunas.
Solo así se podrán mantener actualizados los factores de eficiencia y utilización y la capacidad disponible, permitiendo desarrollar una planificación de capacidad fiable.
Dada la influencia que las colas de espera tienen en los tiempos de suministro de los ítems fabricados, el control de capacidad resulta básico para su mantenimiento actualizado y, en consecuencia, para una adecuada planificación y control de la producción.
La herramienta más utilizada es el Control input/output, que es un instrumento para controlar la capacidad desarrollada y las colas en los CT.

## Slide 88
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Una programación eficaz debe igualar lo programado con lo ejecutado. El no conocer la capacidad y el rendimiento del centro provoca una reducción de la producción. El “Control input/output” analiza la capacidad de cada CT.
El “Control input/output” es una técnica que permite al personal de operaciones gestionar los flujos de trabajo en la instalación:
  Si el trabajo llega más rápido de lo que se procesa, se está sobrecargando el CT, y se produce un backlog (órdenes recibidas, pero no servidas). La sobrecarga provoca una acumulación de órdenes en el CT, lo que comporta ineficiencia y problemas de calidad.
  Si el trabajo está llegando a un ritmo inferior al que se están ejecutando los trabajos se está infracargando la instalación, y el CT puede llegar a quedarse sin trabajo. La infracarga de la instalación da lugar a capacidad ociosa y a un desperdicio de recursos.

## Slide 89
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Semana que termina | 6/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 4/7 | 11/7
Input planificado | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 
Input real | 270 | 250 | 280 | 285 | 280 | 
Desviación acumulada | –10 | –40 | –40 | –35 |  | 
Output planificado | 320 | 320 | 320 | 320 |  | 
Output real | 270 | 270 | 270 | 270 |  | 
Desviación acumulada | –50 | –100 | –150 | –200 |  | 
Cambio acumulado en el Backlog* | 0 | –20 | –10 | +5 |  | 
Centro de trabajo de soldadura (en horas estándar)
*Suma de los inputs reales menos suma de los outputs reales = cambio acumulado en el backlog.
Explicación:
270 inputs,
270 outputs implica
cambio 0
Explicación:
250 inputs,
270 outputs implica un cambio de –20
(20 h.e. de menos trabajo en el CT)
Ejemplo 6.7
Se muestra la capacidad planificada del centro de trabajo de soldadura en horas estándar.
No se están logrando ni el input ni el output planificados. De hecho, el backlog de trabajo (trabajo aceptado y no realizado) en este centro ha aumentado realmente en 5 horas en la semana 27/6. Esto aumenta el inventario de trabajos en curso, lo que complica la tarea de programación e indica que la dirección debe tomar cartas en el asunto.
Notes: El Output planificado es la capacidad supuesta del CT.
El backlog de trabajo (trabajo aceptado y no realizado) en este centro ha aumentado realmente en 5 horas en la semana 27/6. Esto aumenta el inventario de trabajos en curso, lo que complica la tarea de programación e indica que la dirección debe tomar cartas en el asunto.
Sobrecarga.

## Slide 90
6.5. EL CONTROL DE CAPACIDAD
6.5.1. CONTROL INPUT/OUTPUT
Las opciones disponibles para que el personal de operaciones gestione el flujo de trabajo en la instalación son:
  Corregir el rendimiento.
  Aumentar la capacidad.
  Aumentar o reducir el input del centro de trabajo:
      enviando trabajo a/o desde otros CT.
      aumentando o disminuyendo la subcontratación.
      produciendo menos (o produciendo más).